DOCUMENTO-MESTRE DA CONSULTORIA

# Arquitetura Integrada do Piloto ROTA PME

Nova Santa Rita • Painel, oficinas, decisões, artefatos e entregas até a formulação do PME

TESE CENTRAL O Painel organiza evidências, prepara alternativas e registra decisões; a consultoria conduz o percurso; o município valida problemas, pactua objetivos, metas e estratégias e mantém a autoria do PME.

Versão 1.0  |  Data de corte: 3 de setembro de 2026

Uso: direção e operação da consultoria; referência para desenvolvimento, gestão institucional e comunicação comercial.

# Sumário executivo

Este documento reorganiza o piloto da ROTA PME para que o Painel SESI-RS de Inteligência Analítica Municipal deixe de ser apenas um ambiente de consulta e relatório e passe a sustentar, progressivamente, um processo municipal de decisão assistida e rastreável.

DECISÃO DE ESCOPO O piloto deverá chegar à Fase 3: problemas e descritores municipais, análise causal, causas críticas, objetivos, metas, indicadores e estratégias candidatos, culminando em uma Matriz de Coerência do PME. O Plano de Ações Educacionais bienal será desenvolvido depois, mas sua futura conexão deverá ser preparada desde já.

A capacidade permanente do Painel não será limitada a três problemas. Ele deverá comportar os 19 campos do PNE e qualquer quantidade de problemas e dossiês municipais. O número de problemas aprofundados em Nova Santa Rita será um recorte operacional configurável, definido por prontidão, relevância, tempo e decisão do município.

| Dimensão | Resultado esperado no piloto | Continuidade |
| --- | --- | --- |
| Arquitetura legal | 19 objetivos, 73 metas e estratégias relacionadas, com distinção entre norma, orientação e proposta. | Atualização normativa e programática contínua. |
| Diagnóstico | Evidências organizadas, lacunas, problemas e descritores validados. | Ampliação progressiva para todos os problemas municipais. |
| Análise causal | Árvores explicativas e causas críticas para os problemas aprofundados. | Novos dossiês e revisão à medida que surjam evidências. |
| Formulação do PME | Objetivos, metas, indicadores e estratégias candidatos; Matriz de Coerência. | Consulta pública, revisão jurídica, PL e lei municipal. |
| Execução | Campos preparatórios de competência, programa, recurso e dependência. | Plano de Ações Educacionais bienal, orçamento e monitoramento. |

# 1. Finalidade e uso do documento

A finalidade é estabelecer uma fonte única de verdade para o piloto, coordenando quatro componentes que não podem evoluir separadamente: legislação e orientações; arquitetura do Painel; método e atividades da consultoria; governança e decisões do município.

Este documento orientará:

o redesenho do piloto de Nova Santa Rita;

a preparação e a facilitação das oficinas;

o desenho dos artefatos e dos ciclos de processamento;

a especificação funcional posterior destinada ao desenvolvedor;

a explicação executiva para a gestora do Instituto SESI-RS;

a tradução comercial das entregas concretas para as secretarias municipais.

NÃO É parecer jurídico, texto final do PME, roteiro rígido de oficinas ou promessa de que programas e recursos estarão disponíveis. As aplicações externas devem registrar data de corte e passar por validação jurídica e factual quando necessário.

# 2. Fundamentos e hierarquia das fontes

A arquitetura parte da Lei Complementar nº 220/2025, que institui o Sistema Nacional de Educação, e da Lei nº 15.388/2026, que aprova o PNE 2026–2036. O Guia Metodológico SASE/MEC de 2025 permanece como principal referência metodológica para problemas, descritores e causas, sempre submetido à legislação posterior.

| Camada | Função | Regra de uso |
| --- | --- | --- |
| Normativa | Define obrigações, competências, prazos e instâncias. | Prevalece sobre guias e materiais anteriores. |
| Regulamentar | Detalha procedimentos, padrões, indicadores e pactuações. | Controlar vigência e alterações. |
| Metodológica | Orienta diagnóstico, participação e formulação. | Usar quando compatível; explicitar adaptações. |
| Programática | Conecta estratégias a políticas e apoios. | Conexão não significa elegibilidade ou recurso garantido. |
| Empírica | Fornece dados, indicadores e evidências. | Registrar fonte, período, universo e limitações. |
| Consultiva | Traduz o marco em decisões e artefatos. | Classificar como proposta, hipótese ou decisão. |

## 2.1. Arquitetura legal que o piloto deve preservar

| Elemento | Quantidade / base | Implicação para o trabalho |
| --- | --- | --- |
| Diretrizes | 17 — art. 3º | Devem atravessar diagnóstico, formulação, execução e avaliação. |
| Objetivos gerais | 12 — art. 4º | Finalidades gerais; não confundir com os objetivos do Anexo I. |
| Objetivos do PNE | 19 — Anexo I | Estrutura principal para organizar campos de análise e metas. |
| Metas | 73 — Anexo I | Referências de resultado; podem exigir projeções e tradução municipal. |
| Estratégias | 372 — Anexo I | Caminhos nacionais; analisar competência e aplicabilidade. |
| Plano municipal | Art. 6º | Lei decenal territorial, participativa e consonante com o PNE. |
| Plano de ações | Art. 13 | Instrumento bienal que vincula ações e recursos a objetivos e metas. |
| Orçamento | Art. 19 | PPA, LDO e LOA devem ser consonantes com os planos de educação. |

## 2.2. Lacunas normativas e informacionais controladas

atos de governança, monitoramento e avaliação previstos na Lei nº 15.388/2026;

instalação, composição e funcionamento da Cibe-RS;

projeções por ente federativo, indicadores e referências a serem consolidados pelo Inep;

padrões nacionais de qualidade, infraestrutura, conforto térmico, conectividade e CAQ;

regulamentação do Programa Nacional de Infraestrutura Escolar e marco referencial de equidade;

transição do PEE-RS para o ciclo alinhado ao PNE vigente;

chancela e autoridade formal do Guia para Diagnóstico Local de julho de 2026;

regras, janelas, saldos, regularidade e elegibilidade dos programas por município.

O Painel deverá tratar essas lacunas como objetos versionados. Nenhuma ausência poderá ser convertida em conclusão, e nenhum requisito futuro poderá ser apresentado como funcionalidade ou obrigação já regulamentada.

# 3. Princípios operacionais do piloto

| Princípio | Aplicação |
| --- | --- |
| Autoria municipal | O Painel e a consultoria preparam decisões; a comissão valida e pactua. |
| Sem página em branco | Cada etapa começa com evidências, hipóteses ou estruturas previamente preparadas. |
| Divulgação progressiva | A interface mostra primeiro o necessário para a decisão atual e oferece aprofundamento sob demanda. |
| Rastreabilidade | Fonte, versão, autor, decisão, justificativa, dissenso, responsável e prazo permanecem registrados. |
| Causalidade responsável | Associação territorial ou estatística não é automaticamente causa. |
| Escopo configurável | O Painel não limita dossiês; cada ciclo define quantos serão aprofundados. |
| Territorialidade | O PME considera toda a educação no território, não apenas a rede municipal. |
| Competência explícita | Distinguir execução direta, corresponsabilidade, articulação e monitoramento. |
| Prudência financeira | Programa associado não significa recurso assegurado. |
| Continuidade | O diagnóstico já prepara formulação, execução bienal e monitoramento. |

# 4. Arquitetura integrada do serviço

CADEIA DE VALOR Dados → evidências → problemas → descritores → causas → causas críticas → objetivos → metas → indicadores → estratégias → plano de ações → execução → monitoramento.

| Camada | Pergunta decisória | Saída |
| --- | --- | --- |
| 1. Prontidão e governança | Quem participa, decide, valida e registra? | Mapa de governança, RACI, cronograma e inventário de insumos. |
| 2. Evidências municipais | O que os dados permitem afirmar — e o que não permitem? | Relatório Técnico Municipal, mapa de evidências e lacunas. |
| 3. Agenda Diagnóstica | Que situações precisam ser examinadas? | 19 campos, problemas candidatos e justificativas. |
| 4. Dossiê do problema | Como o problema se manifesta localmente? | Problema formulado, descritores e evidências validados. |
| 5. Análise causal | A que se deve o problema? | Árvore, causas, consequências e evidências causais. |
| 6. Causas críticas | Onde a ação pode produzir maior efeito? | Matriz de impacto, centro prático de ação e viabilidade. |
| 7. Formulação do PME | Que mudança, resultados e caminhos serão pactuados? | Objetivos, metas, indicadores e estratégias candidatos. |
| 8. Coerência | A proposição deriva do diagnóstico? | Matriz de Coerência e pendências. |
| 9. Execução futura | Como transformar estratégias em ação financiada? | Estrutura preparatória do Plano de Ações bienal. |

# 5. Papéis e fronteiras de responsabilidade

| Ator | Responsabilidade no piloto | Não deve fazer |
| --- | --- | --- |
| Painel | Organizar evidências; apresentar relações; gerar candidatos; testar coerência; registrar decisões; exportar documentos. | Declarar sozinho problemas, causas, prioridades ou metas municipais. |
| Consultoria ROTA PME | Preparar, facilitar, esclarecer, testar formulações, processar resultados e preparar a decisão seguinte. | Substituir a governança municipal ou prometer recursos. |
| Equipe técnica | Qualificar dados, formular propostas, registrar fontes, analisar viabilidade e preparar textos. | Homologar isoladamente decisões políticas ou participativas. |
| Comissão gestora | Validar problemas, pactuar escolhas, arbitrar prioridades e encaminhar consulta e PL. | Delegar integralmente a elaboração ao sistema ou consultor. |
| Fórum e participação social | Debater, propor, contestar e legitimar decisões conforme a governança local. | Ser reduzido a validação formal posterior. |
| Gestão política e orçamentária | Assegurar direção, viabilidade, compatibilidade orçamentária e pactuações. | Tratar o PME como documento apenas da SME. |

# 6. Arquitetura funcional do Painel no piloto

O Painel deve oferecer duas visões simultâneas: a visão completa do município, sem limite de problemas, e a visão do ciclo de trabalho, que apresenta o recorte operacional aprofundado no momento.

## 6.1. Visão completa: Mapa dos 19 campos

Cada card corresponderá a um objetivo do Anexo I e apresentará objetivo legal, problema nacional de referência, metas vinculadas, evidências disponíveis, lacunas, problemas municipais registrados e estado da análise. “Campo de análise” evita afirmar que o problema nacional necessariamente existe no município.

| Estado do campo | Significado |
| --- | --- |
| Não examinado | A comissão ainda não realizou leitura municipal. |
| Sem evidência suficiente | Não há base para afirmar ou afastar manifestação local. |
| Evidência de atenção | Há sinais que justificam investigação. |
| Problema(s) formulado(s) | Existe ao menos uma formulação municipal candidata. |
| Problema(s) validado(s) | A comissão reconheceu formulação e descritores. |
| Em aprofundamento | Ao menos um problema está em análise causal. |
| Traduzido para o PME | Há objetivo, metas, indicadores e estratégias relacionados. |
| Monitoramento futuro | Campo mantido em observação ou atualização. |

## 6.2. Visão do ciclo de trabalho

Apresenta os problemas escolhidos para o ciclo do piloto, os responsáveis, a etapa, as pendências e a próxima decisão. O recorte inicial de até três problemas é uma regra de capacidade da consultoria, não uma limitação do Painel nem uma regra metodológica permanente.

## 6.3. Dossiê do Problema Municipal

Cada problema terá identidade própria e poderá relacionar-se a um ou mais objetivos do PNE. Um campo nacional poderá conter vários problemas municipais; problemas transversais poderão atravessar campos distintos.

| Bloco | Conteúdo mínimo |
| --- | --- |
| Identificação | Código, título, formulação, campo(s) do PNE e situação. |
| Referência nacional | Problema de referência, objetivo, metas e estratégias relacionadas. |
| Manifestação local | Descritores, indicadores, evidências qualitativas e documentais. |
| Equidade e território | Grupos, redes, etapas, escolas, bairros e desigualdades. |
| Qualidade da evidência | Fonte, período, universo, método, limitações e lacunas. |
| Explicação | Consequências, causas diretas, causas antecedentes e relações. |
| Causas críticas | Impacto, governabilidade, centro prático de ação e viabilidade. |
| Tradução para o PME | Objetivo, metas, indicadores e estratégias candidatos. |
| Governança | Autores, decisões, justificativas, dissensos, versões e pendências. |

## 6.4. Estados do problema

| Estado | Uso |
| --- | --- |
| Sinalizado pelo Painel | Evidências sugerem exame, sem conclusão municipal. |
| Em análise | Equipe reúne e qualifica evidências. |
| Formulado | Redação candidata registrada. |
| Descrito | Possui descritores candidatos. |
| Validado | Comissão reconheceu problema e descritores. |
| Selecionado para aprofundamento | Incluído no ciclo operacional. |
| Analisado | Possui árvore e causas críticas. |
| Traduzido para o PME | Possui elementos propositivos relacionados. |
| Não incluído no PME | Decisão fundamentada de não incorporar. |
| Monitoramento futuro | Mantido na agenda para revisão. |

# 7. Método diagnóstico: do indicador ao problema

REGRA Indicador é medida; evidência é informação interpretada com contexto e limite; descritor é fato verificável que mostra como o problema se manifesta; problema é condição negativa que se quer e pode mudar.

## 7.1. Geração do problema candidato

Reunir objetivo, metas, problema nacional de referência e competências relacionadas.

Organizar valores municipais, séries, comparações, desagregações e limitações.

Identificar lacunas que impedem interpretação segura.

Gerar uma formulação candidata editável e identificada como proposta do sistema.

Aplicar teste de formulação: condição negativa, modificável, sem causa ou solução antecipada.

Submeter à análise e validação da comissão, registrando justificativas e dissensos.

## 7.2. Ficha do descritor

| Campo | Regra |
| --- | --- |
| Enunciado | Fato verificável que demonstra manifestação do problema. |
| Evidência | Valor, ocorrência ou situação observada. |
| Fonte e período | Obrigatórios; incluir data de extração. |
| Universo | Quem ou o que foi medido. |
| Território | Município, rede, escola, bairro ou região. |
| Desagregação | Grupos relevantes e limites de divulgação. |
| Limitação | O que não se pode concluir. |
| Validação | Proponente, instância, data, versão e decisão. |

Teste metodológico: o descritor é necessário, preciso e monitorável; não é causa, consequência, solução ou repetição; não estabelece causalidade; possui fonte e período; diferencia ausência de dado de valor zero.

## 7.3. Evidências locais complementares

O Painel deverá permitir registros administrativos e documentos municipais, com nível de acesso apropriado. Exemplos: fila de creche, frequência, busca ativa, transporte, lotação docente, infraestrutura por escola, execução orçamentária e resultados de avaliações locais. Dados nominais e pequenos grupos não deverão ser publicados na camada pública.

# 8. Análise causal e causas críticas

A árvore explicativa organiza problema e descritores no centro, consequências acima e causas diretas e antecedentes abaixo. Cada causa deverá ser registrada como hipótese, confirmada, rejeitada ou pendente e relacionada às evidências que a sustentam.

| Teste da causa crítica | Pergunta |
| --- | --- |
| Impacto | A causa influencia significativamente os descritores? |
| Centro prático de ação | É possível agir sobre ela por política, programa ou ação? |
| Governabilidade | O município executa, compartilha, articula ou apenas monitora? |
| Viabilidade política | A intervenção é pactuável entre os atores afetados? |
| Viabilidade técnica e financeira | Há capacidade, custo plausível e fonte possível? |
| Qualidade da evidência | A relação causal está sustentada ou continua como hipótese? |

SALVAGUARDA Comparação com municípios semelhantes, correlação entre variáveis e concentração territorial podem levantar hipóteses; não comprovam causalidade local.

# 9. Fase 3: formulação assistida do PME

A Fase 3 começa depois que o problema está formulado e descrito e suas causas críticas foram selecionadas. Seu produto não é uma redação imposta pelo sistema, mas um conjunto coerente e rastreável de elementos candidatos para decisão, consulta e posterior incorporação ao projeto de lei.

## 9.1. Objetivo local

O objetivo deve expressar a mudança positiva esperada e pode ser formulado como reversão qualificada do problema. Deve ser alcançável, verificável, centrado no resultado e compatível com a governabilidade ou com a cooperação necessária.

## 9.2. Meta local e trajetória

A meta deriva dos descritores e do objetivo. A tela deverá colocar lado a lado meta nacional, projeção oficial por ente quando disponível, linha de base municipal, desigualdades, capacidade, prazo, dependência externa e formulação municipal candidata.

| Teste da meta | Critério |
| --- | --- |
| Origem | Deriva do objetivo e dos descritores. |
| Linha de base | Possui valor, ano, fonte e limite. |
| Mensuração | Define universo, valor ou condição e prazo. |
| Equidade | Permite acompanhar grupos e territórios quando tecnicamente possível. |
| Factibilidade | Considera capacidade, trajetória e recursos. |
| Competência | Explicita responsabilidade própria ou compartilhada. |
| Monitoramento | Possui indicador e periodicidade. |

## 9.3. Indicadores do PME

O município poderá adotar indicador oficial, adaptar medida disponível ou criar indicador local. A ficha conterá pergunta respondida, fórmula, numerador, denominador, unidade, fonte, territorialidade, periodicidade, responsável, linha de base, desagregações e limitações.

O Painel deverá diferenciar relação direta, parcial, complementar e contextual com a meta. Proxies nunca serão apresentados como indicadores oficiais definitivos.

## 9.4. Estratégias

A estratégia explicita o caminho escolhido para atuar sobre causas críticas e atingir objetivo e metas. Não é programa, projeto, tarefa, investimento específico ou repetição da meta.

Selecionar uma causa crítica.

Apresentar estratégias legais potencialmente relacionadas.

Verificar competência e aplicabilidade municipal.

Relacionar políticas e programas existentes, sem presumir acesso.

Adaptar ou formular estratégia municipal.

Registrar justificativa, dependências e decisão da comissão.

| Origem da estratégia | Identificação no Painel |
| --- | --- |
| Texto legal | Código e texto integral da Lei nº 15.388/2026. |
| Estratégia legal adaptada | Texto municipal e referência ao dispositivo de origem. |
| Estratégia municipal nova | Justificativa causal e compatibilidade com o PNE. |
| Estratégia intersetorial | Setores, governança e responsabilidades. |
| Estratégia de cooperação | Entes, objeto de pactuação e dependências. |

## 9.5. Matriz de Coerência do PME

ENTREGA CENTRAL DA FASE 3 Problema → descritores → objetivo → metas → indicadores; e causas críticas → estratégias.

| Verificação | Alerta automático |
| --- | --- |
| Diagnóstico | Problema sem descritores suficientes ou descritor sem fonte. |
| Causalidade | Causa crítica sem evidência ou relação explicitada. |
| Resultado | Objetivo sem problema de origem; meta sem linha de base ou prazo. |
| Monitoramento | Meta sem indicador, periodicidade ou responsável pelo dado. |
| Estratégia | Estratégia sem causa crítica ou competência identificada. |
| Legalidade | Divergência da referência nacional sem justificativa. |
| Governança | Elemento não validado, dissenso não tratado ou decisão sem autoria. |

# 10. Preparação do Plano de Ações Educacionais bienal

O Plano de Ações bienal não será a entrega final deste piloto. Entretanto, a Fase 3 deverá evitar que sua elaboração futura recomece do zero. Cada estratégia candidata terá campos preparatórios de execução.

| Campo preparatório | Conteúdo |
| --- | --- |
| Competência | Executor direto, corresponsável, articulador territorial ou monitor. |
| Materialização provável | Política, programa, projeto ou conjunto de ações. |
| Responsável provável | Órgão e unidade; sujeito a pactuação. |
| Apoios relacionados | Programa federal/estadual e condição de acesso. |
| Recurso | Tipo de gasto, fonte possível e necessidade de estimativa. |
| Orçamento | Compatibilidade preliminar com PPA, LDO, LOA e PAR. |
| Dependências | Regulação, parceria, adesão, obra, pessoal ou dado. |
| Monitoramento | Entrega, indicador de implementação e indicador de resultado. |

Na etapa posterior, o plano bienal deverá incluir valores nominais e percentuais em relação ao total disponível, critérios de priorização, responsáveis, prazos e, a partir do segundo ciclo, análise da implementação, resultados, justificativas e comparação com o plano anterior.

# 11. Financiamento e rede de programas

A conexão financeira deve distinguir política, programa, mecanismo de transferência, instrumento de assistência e fonte orçamentária. Nenhum programa será exibido como recurso garantido.

| Objeto | Exemplos | Tratamento |
| --- | --- | --- |
| Política/programa | Escola em Tempo Integral, CNCA, Pacto EJA. | Relacionar à causa e à estratégia; verificar adesão. |
| Transferência | Fundeb, PNAE, PNATE, PDDE. | Identificar destinatário, finalidade e prestação de contas. |
| Instrumento de assistência | PAR. | Registrar demanda, elegibilidade e disponibilidade. |
| Fonte | Recursos próprios, QSE, transferências, convênios. | Verificar base jurídica e compatibilidade orçamentária. |
| Investimento/obra | Novo PAC, infraestrutura escolar. | Distinguir implantação, contrapartida e manutenção. |

## 11.1. Ficha de programa ou fonte

ato instituidor e vigência;

objetivo, público e entregas financiáveis;

ente ou unidade destinatária;

modalidade de transferência;

adesão, seleção, janela e elegibilidade;

contrapartida e disponibilidade orçamentária;

sistemas e documentos exigidos;

prestação de contas e controle social;

última verificação e responsável pela atualização;

relação causal com a estratégia municipal.

## 11.2. Prontidão financeira municipal

A aplicação municipal deverá examinar SIOPE, Censo Escolar, SIMEC/PAR, conselhos, cadastros, prestação de contas, saldos, obras, projetos, equipe e cronogramas. A existência do programa não compensa falta de regularidade ou capacidade de execução.

# 12. Governança da informação e das decisões

| Registro | Campos mínimos |
| --- | --- |
| Proposição | Autor, data, oficina/reunião e versão. |
| Evidências | Fontes, período, limitações e anexos. |
| Decisão | Instância, participantes, resultado e justificativa. |
| Dissenso | Posições, fundamento e encaminhamento. |
| Pendência | Responsável, prazo e condição de resolução. |
| Histórico | Versão anterior, alteração e motivo. |
| Publicação | Situação: interna, em consulta, aprovada ou pública. |

Estados de decisão: gerado pelo Painel; proposto pela equipe técnica; em análise; validado pela comissão; submetido à consulta; alterado após consulta; homologado; substituído; arquivado.

## 12.1. Camada pública e área de trabalho

| Ambiente | Conteúdo |
| --- | --- |
| Camada pública | Indicadores, metodologia, fontes e documentos oficialmente aprovados. |
| Área de trabalho municipal | Hipóteses, formulações preliminares, causas, dissensos, documentos locais e decisões não homologadas. |
| Área administrativa | Taxonomias, contratos de dados, versões legais, permissões e auditoria. |

A política de acesso deverá observar LGPD, finalidade, necessidade, segurança, retenção, anonimização e supressão de pequenos grupos. Registros nominais de busca ativa ou atendimento não pertencem à camada pública.

# 13. Ciclo operacional da consultoria

CICLO PADRÃO Preparar → facilitar → decidir → registrar → processar → preparar a próxima decisão.

| Movimento | Atividade da consultoria | Saída |
| --- | --- | --- |
| Preparar | Analisar dados, preencher estruturas, explicitar lacunas e formular hipóteses. | Caderno da oficina e Painel pré-processado. |
| Facilitar | Conduzir leitura, contraste, teste conceitual e deliberação. | Discussão focalizada e decisões compreensíveis. |
| Decidir | Apoiar a instância municipal a pactuar ou manter pendência. | Registro de decisão, justificativa e dissenso. |
| Registrar | Capturar evidências, formulações, responsáveis e prazos. | Ata decisória e artefatos atualizados. |
| Processar | Consolidar linguagem, testar coerência e atualizar o Painel. | Versão técnica para revisão municipal. |
| Preparar | Converter pendências na agenda da etapa seguinte. | Próxima oficina sem página em branco. |

# 14. Arquitetura das oficinas do piloto

A quantidade exata de oficinas deve permanecer ajustável ao estado de prontidão de Nova Santa Rita. Abaixo está a arquitetura mínima por decisões, não uma agenda rígida.

| Oficina / etapa | Decisão principal | Painel e artefatos | Entrega processada |
| --- | --- | --- | --- |
| 0. Implantação e prontidão | Governança, estágio, calendário, insumos e responsáveis. | Checklist, RACI, mapa do processo, backlog. | Plano de implantação e registro de prontidão. |
| 1. Evidências e campos de atenção | O que os dados mostram, quais limites e quais campos examinar. | Relatório Técnico, mapa dos 19 campos, fichas de lacunas. | Relatório municipal comentado e problemas candidatos. |
| 2. Problemas e descritores | Como as situações se manifestam localmente. | Fichas de formulação, teste SASE, evidências locais. | Problemas formulados e descritores pactuados. |
| 3. Priorização do aprofundamento | Quais problemas entram no ciclo e por quê. | Matriz de relevância, equidade, tendência, evidência e governabilidade. | Recorte operacional, justificativas e backlog. |
| 4. Análise causal | Que causas explicam cada problema. | Dossiê, árvore, matriz de evidências causais. | Árvore validada e pendências de investigação. |
| 5. Causas críticas | Onde agir para produzir mudança. | Matriz impacto–ação–viabilidade–competência. | Causas críticas e dependências. |
| 6. Objetivos e metas | Qual mudança e quais resultados serão pactuados. | Espelhamento, linhas de base, trajetórias e indicadores. | Objetivos, metas e indicadores candidatos. |
| 7. Estratégias e coerência | Que caminhos enfrentam as causas e sustentam as metas. | Banco legal, teste de aplicabilidade, Matriz de Coerência. | Estratégias candidatas e minuta técnica da Fase 3. |

## 14.1. Flexibilidade do piloto

Oficinas poderão ser combinadas ou desdobradas. Municípios mais avançados podem começar com problemas previamente formulados; municípios menos preparados podem exigir mais tempo para governança e dados. O critério é a maturidade da decisão, não o cumprimento formal de uma quantidade fixa de encontros.

# 15. Sistema de artefatos

| Artefato | Função | Destino |
| --- | --- | --- |
| Registro de prontidão | Governança, cronograma, insumos e riscos. | Gestão do piloto. |
| Relatório Técnico Municipal | Base organizada e rastreável de evidências. | Comissão e diagnóstico. |
| Mapa dos 19 campos | Cobertura, sinais e lacunas. | Agenda Diagnóstica. |
| Ficha do problema | Formulação e decisão. | Dossiê. |
| Mapa de descritores | Evidências que demonstram manifestação. | Diagnóstico e metas. |
| Árvore explicativa | Causas, consequências e relações. | Análise causal. |
| Matriz de causas críticas | Impacto, governabilidade e viabilidade. | Seleção de centros de ação. |
| Ficha de objetivo e meta | Mudança, linha de base, trajetória e indicador. | Documento propositivo. |
| Ficha de estratégia | Causa, competência, origem e caminho escolhido. | Documento propositivo. |
| Matriz de Coerência | Controle vertical, causal e de monitoramento. | Revisão técnica e consulta. |
| Registro decisório | Autoria, evidência, justificativa, dissenso e versão. | Auditoria e governança. |
| Backlog municipal | Problemas e pendências ainda não aprofundados. | Continuidade pós-piloto. |

# 16. Entregas concretas do piloto

## 16.1. Para os 19 campos

mapa de evidências e indicadores;

relações entre objetivos, metas e informações municipais;

lacunas e limites de interpretação;

situações que requerem exame;

problemas municipais registrados;

estado da análise e backlog de continuidade.

## 16.2. Para os problemas aprofundados

problema formulado e validado;

descritores pactuados e rastreáveis;

Dossiê do Problema Municipal;

árvore explicativa;

causas críticas;

objetivo local candidato;

metas, trajetórias e indicadores candidatos;

estratégias legais relacionadas e estratégias municipais candidatas;

Matriz de Coerência;

minuta técnica exportável para o documento propositivo.

## 16.3. Para a continuidade

backlog de problemas e lacunas;

pendências de dados e pactuação;

roteiro para completar novos dossiês;

estrutura preparatória do primeiro Plano de Ações bienal;

roadmap de desenvolvimento e atualização do Painel.

# 17. Roadmap funcional do piloto

| Marco | Funcionalidades mínimas | Critério de aceite |
| --- | --- | --- |
| M1 — Base legal e 19 campos | Taxonomia legal versionada; relações objetivos–metas; cards e estados. | 19 campos navegáveis e sem confusão entre objetivo geral e específico. |
| M2 — Agenda Diagnóstica | Problemas, descritores, evidências, lacunas e decisões. | Criar múltiplos problemas por campo e registrar validação. |
| M3 — Dossiê e causalidade | Árvore, causas, consequências, evidências e causas críticas. | Relações rastreáveis e hipóteses separadas de causas confirmadas. |
| M4 — Formulação do PME | Objetivos, metas, indicadores, estratégias e testes. | Matriz de Coerência exportável e estados de decisão. |
| M5 — Preparação da execução | Competências, programas, recursos e dependências. | Cada estratégia pronta para futura decomposição em ações. |
| Pós-piloto — Plano bienal | Ações, orçamento, responsáveis, cronograma e revisão. | Atendimento integral ao art. 13 e conexão orçamentária. |

# 18. Critérios de qualidade e aceite

Clareza: a equipe sabe em que etapa está, qual decisão deve tomar e qual será a saída.

Carga cognitiva: a tela não expõe simultaneamente toda a complexidade legal e analítica.

Coerência: nenhum elemento propositivo aparece sem origem diagnóstica.

Rastreabilidade: toda afirmação e decisão relevante possui fonte, autor, data e versão.

Prudência: proxies, hipóteses, programas e fontes possíveis recebem rótulo adequado.

Autoria: nenhuma formulação é homologada automaticamente.

Territorialidade: redes e responsabilidades distintas são visíveis.

Escalabilidade: novos problemas e municípios não exigem alteração estrutural.

Exportação: documentos gerados são compreensíveis fora da interface.

Continuidade: a Fase 3 prepara o plano bienal e o monitoramento.

# 19. Riscos e controles

| Risco | Controle |
| --- | --- |
| Sobrecarga cognitiva | Divulgação progressiva, visão por etapa e sínteses orientadas à decisão. |
| Automação da decisão pública | Estados de validação e autoria municipal obrigatória. |
| Proxy tratado como indicador oficial | Classificação metodológica e nota de limite. |
| Correlação tratada como causa | Registro de força da evidência e validação causal. |
| Catálogo de programas desatualizado | Data de corte, vigência, responsável e rotina de revisão. |
| Recurso apresentado como garantido | Ficha de elegibilidade, modalidade e disponibilidade. |
| Duplicidade Painel–oficinas | Um único registro alimenta tela, artefato e documento. |
| Diagnóstico sem execução | Campos preparatórios do plano bienal desde a estratégia. |
| Dados pessoais expostos | Perfis de acesso, agregação, supressão e trilha de auditoria. |
| Escopo rígido do piloto | Configuração por ciclo, mantendo capacidade ilimitada de dossiês. |

# 20. Quadro de controle do piloto

| Objeto | Situação a controlar | Responsável | Próxima evidência/decisão |
| --- | --- | --- | --- |
| Governança municipal | Atos, membros, competências e fluxo decisório. | Município + consultoria | Confirmação na implantação. |
| Cronograma do PME | Etapa atual, prazos e tramitação. | Comissão gestora | Cronograma pactuado. |
| Dados e lacunas | Fontes públicas e complementares. | Equipe técnica | Inventário validado. |
| Desenvolvimento | Funções disponíveis e previstas. | Desenvolvedor + produto | Aceite por marco. |
| Oficinas | Objetivos, participantes, decisões e registros. | Consultoria | Caderno e ata decisória. |
| Normas pendentes | Atos MEC/Inep/RS e alterações FNDE. | Curadoria técnica | Registro de atualização. |
| Escopo focal | Problemas aprofundados no ciclo. | Comissão | Justificativa e backlog. |
| Fase 3 | Objetivos, metas, indicadores e estratégias. | Comissão + equipe | Matriz de Coerência. |

# 21. Decisões confirmadas e pendências

## 21.1. Decisões confirmadas

O Painel será estruturado pelos 19 campos do PNE e não terá limite fixo de problemas ou dossiês.

O recorte de até três problemas pertence ao piloto e poderá ser flexibilizado.

O piloto deverá chegar à Fase 3, incluindo objetivos, metas, indicadores e estratégias candidatos.

A Matriz de Coerência será a entrega integradora da Fase 3.

O Plano de Ações bienal será desenvolvido posteriormente, com campos preparatórios previstos no piloto.

O Painel será um ambiente de decisão assistida e rastreável, sem substituir a comissão municipal.

## 21.2. Pendências a resolver na implantação

confirmar estágio real de Nova Santa Rita e materiais já produzidos;

validar governança, participantes, responsabilidades e instâncias de aprovação;

definir calendário e número inicial de oficinas;

selecionar o primeiro conjunto de campos e problemas para teste;

confirmar disponibilidade de dados municipais complementares;

pactuar protocolo de acesso e proteção de informações;

alinhar marcos de desenvolvimento às oficinas;

definir formato e responsabilidade pela revisão jurídica da minuta do PME.

# 22. Próximas ações

| Ordem | Ação | Produto |
| --- | --- | --- |
| 1 | Validar este documento-mestre com direção da consultoria. | Escopo operacional aprovado. |
| 2 | Converter a arquitetura em requisitos para o desenvolvedor. | Documento funcional e técnico. |
| 3 | Pactuar com o Instituto SESI a experiência das equipes municipais. | Documento executivo de organização do Painel. |
| 4 | Revisar o cronograma de Nova Santa Rita e preparar a implantação. | Plano operacional do piloto. |
| 5 | Construir o primeiro pacote de telas e artefatos da Agenda Diagnóstica. | MVP para Oficina 1. |
| 6 | Testar o ciclo completo com problema focal. | Aprendizados e ajustes antes de escalar. |
| 7 | Traduzir entregas e fronteiras para vendas. | Guia comercial consistente com o produto real. |

# Anexo A — Matriz integrada de alinhamento

| Etapa | Base normativa/metodológica | Painel | Oficina/consultoria | Entrega |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Governança | PNE arts. 6º–10; SNE; atos locais. | Prontidão, RACI, permissões. | Implantação e pactuação. | Plano de implantação. |
| Evidências | PNE arts. 11–12; Guia diagnóstico. | Indicadores, fontes, limites. | Leitura técnica. | Relatório Técnico Municipal. |
| Problemas | Guia SASE; relação problema–objetivo. | 19 campos e formulações candidatas. | Validação municipal. | Agenda Diagnóstica. |
| Descritores | Guia SASE. | Fichas e teste metodológico. | Pactuação das manifestações. | Mapa de descritores. |
| Causas | Guia SASE. | Árvore e evidências. | Análise causal. | Dossiê e árvore. |
| Causas críticas | Guia SASE. | Matriz impacto/ação/viabilidade. | Deliberação. | Causas selecionadas. |
| Objetivos | PNE art. 2º; Guia SASE. | Formulação reversa e teste. | Pactuação da mudança. | Objetivos candidatos. |
| Metas | PNE; projeções; Guia SASE. | Linha de base e trajetória. | Pactuação de resultados. | Metas e indicadores. |
| Estratégias | PNE Anexo I; Guia SASE. | Banco legal e aplicabilidade. | Escolha a partir das causas. | Estratégias candidatas. |
| Coerência | Planejamento baseado em problemas. | Testes e alertas. | Revisão técnica. | Matriz de Coerência. |
| Ações bienais | PNE art. 13. | Campos preparatórios. | Continuidade posterior. | Estrutura para o plano bienal. |
| Orçamento | PNE arts. 16–20. | Financiamento e prontidão. | Futura pactuação financeira. | Conexão PPA–LDO–LOA–PAR. |

# Anexo B — Glossário controlado

| Termo | Definição de trabalho |
| --- | --- |
| Dado | Registro bruto ou valor proveniente de uma fonte. |
| Indicador | Medida construída por método explícito para acompanhar situação, meta ou resultado. |
| Evidência | Dado ou informação interpretado com fonte, contexto, período e limite. |
| Problema | Condição negativa da realidade que se quer e pode mudar. |
| Descritor | Fato verificável que mostra como o problema se manifesta, sem ser causa ou consequência. |
| Causa | Fato ou situação que explica geração, manutenção ou evolução do problema. |
| Consequência | Efeito produzido ou agravado pelo problema. |
| Causa crítica | Causa de impacto significativo que constitui centro prático e politicamente viável de ação. |
| Objetivo | Mudança positiva esperada em relação ao problema. |
| Meta | Referência qualitativa ou quantitativa, com prazo, para verificar o objetivo. |
| Estratégia | Caminho escolhido para enfrentar causas e alcançar objetivos e metas. |
| Programa | Arranjo organizado e continuado que materializa estratégias. |
| Projeto | Intervenção delimitada em escopo, prazo e entrega. |
| Ação | Unidade concreta de execução vinculada a responsável, prazo e recurso. |
| Entrega | Produto ou marco verificável da implementação. |
| Resultado | Mudança observada na realidade ou nos descritores. |
| Plano de ações | Instrumento bienal que vincula políticas, programas, ações e recursos aos objetivos e metas. |
| Monitoramento | Acompanhamento contínuo de implementação e resultados. |
| Avaliação | Julgamento sistemático sobre mérito, efeitos, eficiência ou efetividade. |

# Anexo C — Fontes nucleares e condições de uso

| Fonte | Uso e ressalva |
| --- | --- |
| Lei Complementar nº 220/2025 | Base normativa do SNE, cooperação, governança e dados. |
| Lei nº 15.388/2026 | Base normativa do PNE, planos municipais, plano bienal e financiamento. |
| Guia Metodológico SASE/MEC, 2025 | Método para problemas, descritores, causas, objetivos, metas e estratégias; anterior à lei. |
| Diagnóstico da Educação Nacional, 2025 | Problemas nacionais de referência; revisar diante dos 19 objetivos sancionados. |
| Guia para Diagnóstico Local, jul. 2026 | Referência técnica; autoria e chancela ainda precisam ser confirmadas. |
| Catálogo de indicadores do Painel | Contrato técnico interno; reconciliar com publicações futuras do Inep. |
| Matriz Mestra SNE–PNE | Base técnica viva; ainda incompleta em programas, normas e RS. |
| Relatório de Consultoria SNE–PNE | Síntese executiva e carteira inicial de projetos; submeter a atualização contínua. |
| Materiais PAR/FNDE | Referências operacionais; controlar versão, vigência e condições de acesso. |